UMOWA NR ........................2014

zawarta dnia ….......................... w Gostyninie, pomiędzy Gminą Gostynin z siedzibą w Gostyninie               ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowaną przez: Edmunda Zielińskiego - Wójta Gminy Gostynin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Patrycji Rosy, zwaną dalej Zamawiającym,

a …............................................., z siedzibą: …........................................., reprezentowaną przez:......................................., zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Klusek, gm. Gostynin w granicach określonych:

- uchwałą Nr 303/XLVI/2006 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2006 r.                            o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin obejmującego obszar części wsi Klusek, przylegający do Jeziora Białego,

- uchwałą Nr 117/XXI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Klusek,

- uchwałą Nr 270/XXXV/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Klusek, gmina Gostynin.

- Przedmiot zlecenia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                    a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

- Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 200 ha.

- Rysunek przedmiotowego planu zostanie wykonany w skali 1:1000.

- Wykonawca jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca obowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia uzyskanych danych i przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę części lub całości prac objętych niniejszą umową stronie trzeciej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i jakościowe wykonanie prac jak za własne działania lub zaniechania.

- Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy następujące materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:

- podkłady mapowe tj. mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000 w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej - postać rastrowa jako pliki dxf,

- w razie konieczności informacje o działce dotyczące powierzchni oraz użytków,

- obowiązującą zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin,

- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin, jaki obowiązywał do 01.01.2003r.,

- kopie zgłoszonych dotychczas wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami o przystąpieniu,               o których mowa w § 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w razie konieczności), opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do uchwalenia i opublikowania mpzp w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego.

- Przygotowania wszystkich ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w prasie.

- Zaprezentowania Zamawiającemu mpzp.

- Wykonania czynności określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowym - zgodnie                           z załącznikiem nr 1 do umowy.

- Nierozpowszechniania materiałów otrzymanych z Urzędu Gminy, lecz wykorzystywania ich tylko w związku ze sporządzaniem mpzp.

- Wykonawca w ramach prac nad w/w planem zapewnia, na własny koszt, uczestnictwo Głównego Projektanta w sesjach Rady Gminy Gostynin oraz w posiedzeniach jej komisji, związanych                        z przedmiotem umowy, w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej, a także w innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury oraz realizacji zadania,               w przypadkach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac będzie ….................................................................................................................................................................

§ 4

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania czynności techniczno-organizacyjnych wymienionych w umowie, a towarzyszących czynnościom proceduralnym w szczególności wymienionym w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym do zamieszczania ogłoszeń (obwieszczeń) Wójta Gminy w prasie oraz pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych, a także do sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych związanych                        z opracowaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto: …......................... zł (słownie netto: …........................... złotych), plus należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie wypacane będzie po zakończeniu każdego z etapów, określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Strony określają następujące wysokości wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów prac:

1) Etap I 		25%	wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

2) Etap II		30%	wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

3) Etap III		30%	wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

4) Etap IV		15%	wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

- Przekazanie każdego z etapów prac przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1, odbywać się będzie w formie protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Wykonawcę.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Strony ustalają, że materiały poszczególnych etapów opracowania zostaną przekazane przez Wykonawcę w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej), a ich odbiór potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w siedzibie urzędu w godzinach pracy Zamawiającego, bez koniecznej obecności przy tej czynności Wykonawcy.

- Należności za wykonane prace Zamawiający reguluje przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego w fakturze w terminie 21 dni od daty wpływu faktury.

- Faktury należy wystawiać na: Gmina Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-065-94-40.

- Wykonawca pokrywa koszty sporządzania planu związane z wszelkimi czynnościami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktach prawnych (z uwzględnieniem na dzień podpisania umowy aktualnych interpretacjach organów rządowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych) za wyjątkiem kosztu ogłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez organ nadzorczy lub Sąd nieważności uchwały – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z usunięciem wad opracowania                              i doprowadzeniem uchwały do zgodności z przepisami prawnymi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6

- Plan zostanie złożony w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

- Terminy określone w załączniku nr 1 do umowy ulegają zmianie, jeżeli:

a)	Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot opracowania albo opóźni dostarczenie bądź rozszerzy dane, na podstawie których wykonywana jest dokumentacja;

b) warunki projektowania zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające albo przez zmianę przepisów i normatywów;

c)  jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy;

d) zaistnieje konieczność rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przygotowania wszelkich dokumentów sporządzanych w toku opracowania planu oraz przebieg procedury formalno-prawnej, określonej                   w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach i normach prawnych.

§ 8

- Szczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na etapy określa Harmonogram rzeczowo-terminowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowym.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie wykonywania prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5, ust. 1.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5, ust. 1.

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5, ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad pracy projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5, ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań uzupełniających przekraczających wartości kar umownych.

- Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a ust. 1 nie stosuje się.

§ 10

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie do 30 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 12

1.	Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do planu miejscowego oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiający uzyskuje prawa na wszystkich polach eksploatacji planu, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania utrwalono wprowadzanie do obrotu – użyczenie lub najem oryginału albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania opracowań w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie oraz udostępnianie opracowań planistycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikacja na stronie internetowej zamawiającego).

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do poszczególnych opracowań następuje w momencie ich przekazania w ramach harmonogramu finansowo –terminowego.

4. Zawierając umowy z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się do nałożenia na nich obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności do wyrażenia przez nich zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowań na Zamawiającego oraz nie wykonywanie autorskich praw osobistych.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian uchwalonego planu.

6.	Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać opracowane plany bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

7.	Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności wszystkich egzemplarzy planów.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy Nr ……..- …….. z dnia …..  …………..:

## HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

| ETAP | RODZAJ PRAC | CZAS REALIZACJI EATPU |
| --- | --- | --- |
| ETAP I: | - przygotowanie obwieszczenia i zawiadomienia (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu, - przygotowanie ogłoszenia do zamieszczenia w prasie, - przygotowanie formy elektronicznej materiałów geodezyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, - analiza złożonych wniosków do planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o pizp, - opracowanie wstępnej koncepcji planu w kolorze w skali 1:1000 lub 1:2000 do uzgodnienia z Zamawiającym (płyta CD + wydruki), - prezentacja Zamawiającemu prac wykonanych w I etapie. | 7 miesięcy |
| ETAP II: | - wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i wniosków Zamawiającego, - opracowanie: Prognozy oddziaływania na środowisko i Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (płyta CD + wydruk), - przygotowanie pism przewodnich o zaopiniowanie i uzgodnienie planu, - przygotowanie planu do opiniowania i uzgadniania, - wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień, - ewentualne ponowne uzgodnienie i zaopiniowanie planu + niezbędna ilość egzemplarzy planu w wersji papierowej i elektronicznej, - przygotowanie wykazów opinii i uzgodnień. | 8 miesięcy |
| ETAP III: | - przekazanie planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu, - przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia o terminie wyłożenia planu, - udział projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie rozwiązaniami, - wprowadzenie ew. zmian do planu wynikających z uwzględnienia przez Wójta Gminy uwag, - przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (jeżeli występuje potrzeba ich sporządzenia) – 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. | 7 miesięcy |
| ETAP IV: | - przygotowanie rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - w uzgodnieniu z Zamawiającym, - przekazanie do uchwalenia: planu (1egz. rysunku planu w kolorze w skali 1:1000, 1egz. rysunku planu pomniejszony do formatu A4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozstrzygnięciami, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o pizp, oraz z podsumowaniem i uzasadnieniem, - przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do planu w trakcie wyłożeń do publicznego wglądu, - przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag – wersja w tabeli (edytowalna), - wprowadzenie ewentualnych zmian w planie w wyniku stwierdzenia przez Radę Gminy takiej konieczności lub w wyniku uwzględnienia przez Radę Gminy uwag, - przygotowanie i przekazanie 2 kompletów dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dla Wojewody – kopia, 1 egz. dla Urzędu Gminy Gostynin – oryginał), - przygotowanie tekstu uchwały wraz z załącznikami w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – format xml, - utworzenie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, - ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia: - w jednym egzemplarzu rysunek planu w wersji kolorowej z przystosowaniem do zawieszenia (w skali uzgodnionej z Zamawiającym), - w formie elektronicznej (2 egz.) na płycie CD/DVD w formie do odczytu i wydruku umożliwiającego sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z planu z zachowaniem skali – opracowanych zgodnie z wymaganiami zapisanymi w dokumencie Standardy Zapisu Dokumentów Planistycznych (Standardy_zapisu.pdf), - 5 egzemplarzy planu miejscowego (uchwała – część tekstowa i graficzna w wersji kolorowej), - prognoza oddziaływania na środowisko – 2 egz, - prognoza skutków finansowych – 1 egz., - opracowanie ekofizjograficzne – 1 egz, 10. wykaz dotyczący łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ha) - w rozbiciu na: - powierzchnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ogółem, - powierzchnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - powierzchnie zabudowy usługowej (w tym usług publicznych), - powierzchnie terenów użytkowanych rolniczo (w tym tereny zabudowy zagrodowej), - powierzchnie zabudowy techniczno – produkcyjnej, - powierzchnie zieleni i wód, - powierzchnie komunikacji, - powierzchnie infrastruktury technicznej. | 2 miesiące |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA: